## Slide 1: Сокращение времени на формирование бережливого мышления через создание лаборатории процессов для детей
ЧОУ РО «НЕРПЦ (МП)» «Православная гимназия во имя Святых Кирилла и Мефодия г. Нижнего Новгорода»

## Slide 2: Паспорт проекта
ШАГ
01
Lorem ipsum
Характеристика проекта Заказчик процесса: Худин Е.В., директор Периметр проекта: учебный кабинет –лаборатория процессов Владелец процесса: Худин Е.В., директор Руководитель проекта: Шелест Л.В., заместитель директора Финансирование: 350 216,00 рублей | Обоснование проекта Проблемы: 1.Отсутствие ресурсов для практических занятий по бережливому производству 2.Недостаточно разработана методическая база проведения занятий 3.Не обучен педагог 4.Отсутствует визуальное решение (наглядность) Риски: недостаточный уровень практических знаний, умений и навыков технологий бережливого производства у учащихся, отсутствие мотивации в изучении теоретического материала
Целевые показатели | План контрольных событий 1. Старт проекта: 16.08.2021г. 2. Анализ текущей ситуации (12.07-26.07.2021г.): разработка текущей карты процесса (12.07- 22.07.2021 г.) поиск и выявление проблем (12.07- 23.07.2021 г.) разработка целевой карты процесса (19.07 – 26.07.2021 г.) разработка «дорожной карты» реализации проекта (22.07-26.07.2021 г.) 3. Защита карточки проекта – 16.08.2021 4. Реализация мероприятия «дорожной карты» (27.09-16.12.2021 г.) 5. Завершение проекта (16.12.2021 г.)
Наименование цели | Текущий показатель | Целевой показатель
Оборудование лаборатории процессов с предметным оформлением | нет | оборудована
Разработка технологических карт игровых занятий | нет | разработаны
Обучение педагога технологии бережливого производства | нет | обучен
Эффекты: формирование практических навыков: профориентация, повышение финансовой грамотности, мотивации к обучению БТ, развитие умения работы в команде

## Slide 3: Краткое описание проекта
ШАГ
На базе учебного кабинета гимназии создается лаборатория процессов - учебная площадка для школьников, имитирующая производственные процессы для практического обучения детей принципам и инструментам бережливого производства.
Участники в реальном поддерживающем процессе получают практический опыт применения инструментов бережливого производства, устранение потерь, оптимизации офисных/поддерживающих процессов, а также понимают, как улучшения влияют на эффективность деятельности и операционные/экономические показатели /организации в целом.

## Slide 4: Цели и задачи проекта
ШАГ
Цель проекта: Создать лабораторию процессов для учащихся гимназии как методику обучения для получения в игровой форме представления об оптимизации процессов, последовательности действий по улучшению и основных инструментах бережливого производства.
Задачи проекта:
Заложить основы бережливого мышления у учащихся 1-5 классов;
Привить первичные навыки и общие подходы к принципам и инструментам бережливого производства;
Внедрить бережливые технологии в деятельность гимназии;
Развить навыки по использованию инструментов бережливого производства у учащихся;
Развить навык работы в команде.

## Slide 5: Планируемые качественные и количественные показатели
ШАГ
Количественные результаты:
Показатель | Результат
Повышение результативности и эффективности (%) | 20%
Повышение уровня финансовой грамотности (%) | 40%
Повышение уровня грамотности по бережливому производству (%) | 30%
Качественные результаты:
Развитие навыка выявлять и устранять потери при организации деятельности;
Получение практических навыков применения инструментов бережливого производства;
Формирование у учащихся Lean– мышления;
Формирование активного стиля поведения участников;
Развитие аналитических способностей, навыков аргументации и принятия решений;
Умение работать в команде.

## Slide 6: Карта текущего состояния процесса
ШАГ
01
Lorem ipsum
ШАГ 3
ШАГ 4
ШАГ 2
ШАГ 1
Учитель
Поиск материала для проведения занятия
(15-20 мин.)
Учитель
Адаптация материала для учащихся возрастной группы
(10-15мин.)
Учитель
Разработка технологической карты
(15-20 мин.)
Учащиеся
Просмотр презентации
(20-мин.)
ВПП (время протекания
процесса) 70– 95 мин.
ШАГ 5
Учащийся
Просмотр видео
(10-20-мин.)
4
1
ВХОД
ВЫХОД
1
2
3
5
1. Отсутствие материалов в открытом доступе.
2. Отсутствие адаптированных материалов для учащихся школы.
3. Учитель не обучен. Риск ошибки.
4. Сложность восприятия теории
Недостаточно времени для освоения понятий.
Уровень достижения практических навыков - низкий

## Slide 7: Карта целевого состояния процесса
ШАГ
ШАГ 1
Учащиеся
Теоретическая часть, описание условий игры
(8-мин.)
ВПП (время протекания процесса)
38 мин.
ШАГ 2
Учащийся
Практическая игра
(30-мин.)
ВХОД
ВЫХОД
1. Ученики пробуют себя в разных ролях
Уровень развития практических навыков высокий
Сокращение времени на процесс
Применение модульного обучения (по группам)
Мобильность обучения

## Slide 8: Общие выводы по результатам реализации проекта
ШАГ
Выводы:
Пространство Лаборатории процессов - это платформа для социализации обучающихся, а также образовательная возможность в профориентации, в развитии личностных и метапредметных компетентностей в процессе образовательной, общественно полезной, творческой и других видов деятельности и актуализация умения применить их в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.

## Slide 9: Результаты реализации проекта
ШАГ
Данный проект также является участником областного конкурса лучших практик по внедрению бережливых технологий в образовательных организациях Нижегородской области в номинации «Бережливая школа»